FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

El formato de presentación de proyectos es una herramienta sencilla diseñada para consignar la información básica y necesaria para la toma de decisiones relacionadas con la aprobación de un proyecto.

El formato cuenta con 5 secciones:

- INFORMACIÓN BÁSICA DEL PARTICIPANTE

- PERFIL DEL PROYECTO

- DETALLES DEL PROYECTO

- PRESUPUESTO DEL PROYECTO

- PROPUESTA DE DESEMBOLSOS

Este manual proporciona una guía básica sobre los procedimientos para diligenciar  cada una de las secciones del formato; además encontrará una serie de consejos prácticos que debe tener en cuenta para facilitar este proceso.

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PARTICIPANTE

En esta sección contiene la información básica de la institución que va a ejecutar el proyecto y que será la directa responsable de la administración de los recursos otorgados por la Fundaciones.

2. PERFIL DEL PROYECTO

Esta sección contiene los datos básicos del proyecto a desarrollar.

2.1 Nombre del Proyecto: el nombre del proyecto debe determinar el objetivo que se pretende lograr. Evite el uso de generalidades como por ejemplo: “Proveyendo servicios para los pobres” o el uso del objeto social de la institución que presenta el proyecto.

2.2 Cobertura Geográfica: se debe indicar la localización del proyecto especificando ciudad/municipio y departamento. Si el proyecto cubre más de una zona geográfica,   especifique cada una de ellas. Tenga en cuenta en este punto que la Cobertura Geográfica hace referencia al sitio en donde se va a llevar a cabo el proyecto, que en algunos casos puede no coincidir con la sede de la institución que lo va a ejecutar.

2.3 Duración: en este numeral indique el número de meses que tomará la ejecución del proyecto. Adjunte el cronograma.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- El cronograma debe determinar claramente la duración de cada una de las actividades que se llevarán a cabo durante la ejecución del proyecto.

- Sin perjuicio de que la institución decida iniciar el proyecto previamente a la aprobación por parte de la junta directiva de las Fundaciones Ramírez Moreno, se recomienda establecer la fecha de inicio de las actividades teniendo en cuenta los plazos de formalización del proyecto. Este plazo es de 2 meses en promedio, ejemplo: si su proyecto es presentado y aprobado en junta directiva de octubre, establezca como fecha de inicio del proyecto, el mes de diciembre.

2.4 Beneficiarios: en la casilla diligencie el número de beneficiarios del proyecto y marque con una X la categoría (Niños (as), Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores).

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Se considera beneficiario a aquellas personas que de manera directa o indirecta reportan un mejoramiento de sus condiciones o calidad de vida, producto de un proyecto o actividad llevada a cabo.

- No confunda beneficiarios con el número de personas que hay en la institución. En algunos casos los proyectos presentados solo benefician a unas cuantas personas de la institución.

3. DETALLES DEL PROYECTO

Esta sección contiene la información específica del proyecto a desarrollar.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Planteamiento del Problema: Dado que el propósito de un proyecto es solucionar un problema, mejorar una situación o atender una necesidad, es conveniente, antes de iniciar el diseño del proyecto, delimitar y describir claramente cuál es el problema o la situación que se pretende atender. Una clara y correcta definición del problema o situación que se va a atender es importante para la formulación del proyecto y para su éxito en el logro de metas y objetivos. Si la definición del problema o situación que se desea atender es incorrecta, difícilmente un proyecto puede alcanzar resultados efectivos.

- Qué es un proyecto: Un proyecto es un conjunto de acciones interrelacionadas y dirigidas a lograr unos resultados para transformar o mejorar una situación, en un plazo limitado y con recursos presupuestados.

3.1 Objetivo General del Proyecto:

Tenga en cuenta que:

- El objetivo es el QUÉ y responde a la pregunta ¿qué queremos lograr directamente? A este objetivo se debe comprometer el proyecto.

- La redacción del objetivo general del proyecto debe contener un verbo (preferiblemente en infinitivo) que indique la actividad o conjunto de actividades que se van a llevar a cabo para solucionar un problema, satisfacer una necesidad o mejorar una situación. Ejemplo: Construir el pabellón de ancianos……, Mejorar las condiciones de vida de lo niños de la comunidad de……, Capacitar a 500 mujeres madres cabeza de familia…Evite el uso de verbos “débiles” que no se comprometen con nada o que no indican un logro o un resultado. Ejemplo de estos verbos son: Propiciar, propender, fomentar, colaborar, contribuir.

- Dado que el Objetivo General del Proyecto debe responder a la pregunta de QUÉ queremos lograr, es conveniente incluir dentro de su redacción la meta propuesta a través de palabras como: PARA, CON EL FIN DE. Ejemplo: Construir el pabellón de ancianos para aumentar la capacidad de la institución., Capacitar 500 mujeres madres cabeza de familia para aumentar sus posibilidades de inclusión laboral.

3.2 Implementación del Proyecto: este numeral consiste en un cuadro con cuatro columnas donde usted debe identificar claramente cuáles son las actividades que se llevarán a cabo en el proyecto propuesto, la duración en meses de cada actividad, los resultados esperados de cada una de las actividades y la fuentes de verificación de estos resultados.

Tenga en cuenta que:

- Las actividades deben ser consistentes con el Objetivo General del Proyecto planteado en el numeral 3.1. Cada actividad debe ser concreta, medible y cuantificable a través de un resultado y una fuente de verificación.

- Las actividades deben estar claramente descritas, se recomienda utilizar verbos en infinitivo  para su descripción como por ejemplo: Realizar el taller de capacitación sobre…..,  Levantar del muro exterior del ancianato…., Elaborar 100 cartillas sobre el cuidado… Evite el uso de verbos “débiles” que no se comprometen con nada o que no indican un logro o un resultado. Ejemplo de estos verbos son: Propiciar, propender, fomentar, colaborar, contribuir.

Para cada actividad se debe especificar su duración en meses así como los resultados esperados y las fuentes de verificación. Los resultados deben ser precisos y medibles y las fuentes de verificación claras y confiables de manera que den fe de los productos finales del proyecto.

3.3 Cómo participa la comunidad en la ejecución, implementación y/o posterior sostenimiento de este Proyecto: en este numeral usted debe especificar la participación de la comunidad y/o beneficiarios en el proyecto; esta participación puede ser económica o en especie y puede darse en cualquiera de las fases del proyecto (ejecución, implementación o sostenimiento).

3.4 Ha recibido su institución recursos de cooperación internacional, ONG`s, fundaciones, empresa privada etc.: si su institución recibe o ha recibido algún tipo de apoyo por parte de las entidades mencionadas por favor describa el monto, el tipo de ayuda, el proyecto específico para el cual se recibió,  la entidad que la otorgó y la fecha (mes y años) en la cual fue recibido el apoyo.

3.5 Qué garantiza la sostenibilidad del proyecto en el largo plazo: en este numeral usted debe especificar cuáles son los recursos (dinero, especie) que garantizan que el proyecto a largo plazo sea sostenible. Estos recursos pueden venir de fuentes propias de financiación, actividades productivas, alianzas, otras fuentes de financiación, etc.

4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO:

De acuerdo con el tipo de proyecto que esté presentando, escoja el formato de presupuesto indicado (Presupuesto Obras Civiles, Presupuesto Otros Proyectos).

Formato Presupuesto Obras Civiles:

Este formato es exclusivamente para proyectos de construcciones de infraestructura o reparaciones y/o adecuaciones locativas. Tiene dos secciones: Resumen Presupuesto de Obra y Financiación de la Obra.

Resumen Presupuesto de Obra:

Se deben diligenciar únicamente las casillas en gris. El formato contiene bajo la columna “Descripción”, veintidós  (22) actividades o ítems a realizar en una obra civil. Usted debe comenzar diligenciando los datos de esta columna y para cada actividad o ítem determinar la unidad de medición, el número de unidades y el valor unitario. La hoja de Excel calculará automáticamente el “Valor Total”.

Una vez usted haya ingresado los datos de las actividades o ítems a realizar, a final del cuadro encontrará el valor del “Total Costo Directo”: a partir de este valor, usted deberá estimar el porcentaje correspondiente a los gastos de administración, imprevistos, utilidades e IVA. Recuerde llenar únicamente las casillas en gris correspondientes a los porcentajes. Los valores finales se calcularán automáticamente.

Financiación de la Obra:

Del TOTAL COSTO DIRECTO usted debe determinar el monto de los recursos que será solicitado a las Fundaciones. Los recursos que serán asumidos por su institución o financiados con otros aportes. El programa calculará automáticamente los porcentajes de financiación.

La suma de los aportes (Fundaciones, Instituciones y Otros Aportes) debe ser igual al TOTAL COSTO DIRECTO.

Tenga en cuenta que:

- Las Fundaciones financian única y exclusivamente un porcentaje del COSTO DIRECTO  de la obra.

- Los gastos de administración e imprevistos deben ser asumidos por la institución.

Formato Presupuesto Otros Proyectos:

En este cuadro usted debe incluir todas las actividades, insumos y gastos necesarios para llevar a cabo su proyecto.

Solo debe diligenciar las casillas en gris de la siguiente manera:

Columnas de Presupuesto:

- La columna Item, debe contener todas las actividades, insumos  y gastos del proyecto.

- La columna Unidad de Medida determina la forma de cuantificar cada Item, ejemplo: Horas, número de talleres, número de viajes, número de libros, número de Kits, etc.

- La columna Cantidad determina cuántas unidades del Item son necesarias para llevar a cabo el proyecto.

- En la columna de Valor Unitario determina el valor por unidad de acuerdo con la cantidad establecida para cada item.

- La columna de Valor Total se calcula automáticamente multiplicando la Cantidad por el Valor Unitario.

Columnas de Fuentes de Financiación:

Para cada Item usted debe determinar la fuente de recursos con la que será financiado, estas fuentes pueden ser: recursos propios, recursos de las Fundaciones Ramírez Moreno y/o recursos de otras fuentes. Tenga en cuenta que las Fundaciones Ramírez Moreno no financian el 100% de todas las actividades relacionadas con el proyecto; en este sentido debe haber una contrapartida en alguna o todas las actividades.

Para cada Item, comience por determinar que parte del Valor Total ($) será asumido por cada una de las partes involucradas en el proyecto, ejemplo:

Item: Elaboración de material para capacitación

Cantidad: 100 cartillas

Valor total: $2.000.000

Valor financiado con recursos propios: $1.000.000

Valor financiado con recursos de las Fundaciones Ramírez Moreno: $1.000.000

Proceda a diligenciar las celdas en gris como ilustra el siguiente cuadro:

Los datos del Valor Total ($) y los porcentaje se calculan automáticamente una vez usted ingrese los datos.

5. PROPUESTA DE DESEMBOLSOS

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Una vez aprobado el proyecto por parte de la Junta Directiva de las Fundaciones, el plazo promedio de formalización son 2 meses aproximadamente.

- No debe haber más de 4 (cuatro) desembolsos.

- Los desembolsos deben ser por montos o valores  iguales.

- Esta propuesta de desembolsos no se constituye en una obligación para las Fundaciones.

- Las Fundaciones se reservan el derecho de aceptar o modificar su propuesta de desembolsos.

Para diligenciar el cuadro, determine a partir del presupuesto, el monto que solicita a las Fundaciones Ramírez Moreno y llene la casilla correspondiente.

De acuerdo con las características del  proyecto y las necesidades de efectivo, determine el número de desembolsos requeridos y el mes aproximado en que se requiere cada uno. Llene las casillas correspondientes al valor de cada desembolso y el mes (ago 2010, dic 2010, ene 2011 etc.)